## Feuil1
Taches | Etat | Notes | Date limite | Problèmes | Fonctions | Etat | Notes | Date limite | Problemes
Reflexion sur le sujet | DONE |  |  |  | Page d'accueil
Rédaction du pitch (premier exemple) | DONE |  |  |  | Mise en place du cadrant de connection
Reflexion sur la charte graphique (couleurs, police, style,logo,…) | DONE | il manque le logo |  |  | Recherche de citations
mise en place de la charte graphique | DONE | il manque le logo |  |  | Mise en place de mise en pages
Reflexion autour du besoin(s) | DONE |  |  |  | Page Principale
Reflexion sur les diffrentes fonctions |  |  |  |  | Creation du menu
Creation des wireframes du site |  |  |  |  | Mise en place des diffrents silders
Debut de la redaction du cachier des charges |  |  |  |  | Recherche de livres pour alimenter le site web
Presentation du projet
Reponse aux diffrents problemes
Resumer des fonctions
Explication de la surcture du site (page par page)
Sommaire / mise en page
Developpement du site web
Page de connexion | DONE
Page d'accueil
Page du profil
Page par categorie
Page autres (rajouter…)
Fin du projet
Preparere le support pour l'oral
Preparere l'oral (explication, presentation, …)